医疗废物转运能力建设项目竣工结算审计结果公告

〔2023年第45号〕

根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局派出审计组于2023年5月27日至2023年6月25日对区卫生健康局报送的医疗废物转运能力建设项目竣工结算进行审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

区医疗废物转运能力建设项目位于城关街道办马家梁村，2021年6月区政府第19次专题会议研究决定将原生活垃圾中转站建设用地5亩用于建设医疗废物收转业务用房。建设内容包括业务用房、附属用房、室外工程和购置医疗冷藏车等。2020年5月区发科局对项目建议书进行了批复（横政发科审发〔2020〕61号）。2021年5月区行政审批服务局对该项目可行性研究报告进行了批复（横政审批投发〔2021〕27号），批复该项目总投资603.92万元，其中中央预算内投资300万元，剩余资金由区政府配套解决。2020年8月区行政审批服务局对该项目初步设计概算进行了批复，核定该项目总投资597.61万元（横政审批投发〔2021〕47号）。该项目累计落实建设资金550万元，其中2021年8年区财政局下达建设资金300万元（横政财建发〔2021〕47号），2022年6月区财政局下达建设资金250万元（横政财发〔2022〕98号）。

该项目由陕西年代建筑设计咨询有限公司设计并编制项目概算，设计内容包括业务用房一层框架结构，建筑面积437.80平方米；附属用房一层砖混结构，建筑面积134.90平方米；室外管网、混凝土硬化、挡墙及铁艺围栏等。该项目预算由陕西卓凡尔项目管理有限公司编制，2021年8月区财政评审中心对该项目预算进行了审查，并确定招标控制价262.58万元（横政财评函〔2021〕56号）。2021年8月区发科局批复该项目招标实施方案并确定招标方式为邀请招标（横政发科发〔2021〕141号）。2021年8月经委托陕西卓凡尔项目管理有限公司组织邀请招标，业务附属用房由陕西中胜国盛建筑工程有限公司中标承建，合同价2613036.80元。2021年8月开工，10月完工。2022年4月通过初验。

2022年10月区卫生局卫生监督所委托陕西中财招标代理有限公司对购置医疗冷藏车项目以竞争性谈判方式进行招标，并确定湖北中凯汽车科技有限公司为中标单位，采购流动服务车5辆，冷藏车1辆，合同价1778500元。

2023年5月经区卫建局第13次和第17次“三重一大”会议研究决定，对医疗废物收转运设备进行采购，会议确定榆林康之湛医疗器械销售有限公司为实施单位，合同价279580元，办公用品由横山区双虎家私名品采购，合同价175480元。窗帘购置费合同价14791.80元，相关广告牌制作安装费合同价25500元。

该项目送审总投资5446012.31元,其中：建安工程投资-中转用房2705570.51元；设备采购投资2273851.80元（中转车辆采购1778500元、医疗器械设备279580元、门头广告牌制作安装费25500元、办公设施购置费175480元、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       窗帘14791.80元）；待摊投资466590元(可研究编制费35000元、设计费192100元、环评费85000元、测绘费22790元、人工地基检测费19800元、地勘费19800元、施工图审查费7000元、造价咨询费22600元、监理费26000元、招标代理费18500元、三线合一费18000元)。

二、审计发现的主要问题

（一）多计建安工程投资98676.32元

（二）结余资金152664.01元

四、审计建议

区卫健局尽快组织相关单位对工程进行综合验收，     确保验收后投入使用、发挥效益。