## 汇总
附件1
榆林市横山区提前下达2024年中央财政衔接 资金（推广以工代赈方式实施）项目计划汇总表
单位：万元
序号 | 单位 | 分配资金 | 备注
1 | 发科局 | 145
2 | 财政局 | 49
3 | 响水镇 | 120
4 | 赵石畔镇 | 51
5 | 党岔镇 | 42
合计 |  | 407

## 明细
附件2
榆林市横山区提前下达2024年中央财政衔接资金（推广以工代赈方式实施）项目计划明细表
单位：万元
项目名称 | 项目内容及建设规模 | 建设期限 （起止时间） | 实施地点 |  | 脱贫村（是/否） | 受益总人口 |  | 直接受益脱贫人口（含监测对象） | [7 empty] | 县级主管部门 | 项目实施单位 | 备注
[10 empty] | 财政衔接资金 |  |  |  |  | 其中：劳动报酬
|  |  | 镇 | 村 |  | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
合计 | [5 empty] | 财政衔接资金 小计: 407; 财政衔接资金 中央: 407 | 99.8
艾好峁办事处新建村砖砸路项目 | 新建村平整4.5米路基5.3公里， 铺设3.5米宽砖插路5.3公里。浆砌青红砖边沟150米. 铺设50双臂波纹管120米等 | 2024.3-2024.6 | 艾好峁办事处 | 新建村 | 是 | 409 | 1535 | 100 | 315 | 145 | 145 |  |  |  | 60.5 | 发科局 | 发科局
雷龙湾镇哈兔湾村砖砸生产道路项目 | 砖砸生产道路2公里，宽3米，厚12厘米 | 2024.4-2024.8 | 雷龙湾镇 | 哈兔湾村 | 否 | 496 | 2073 | 49 | 167 | 28 | 28 |  |  |  | 4.2 | 财政局 | 财政局
塔湾镇芦沟村砖砸生产道路项目 | 前崖窑砖砸道路1.5公里，宽3米，厚12厘米 | 2024.4-2024.8 | 塔湾镇 | 芦沟村 | 否 | 491 | 1781 | 52 | 156 | 21 | 21 |  |  |  | 3.15 | 财政局 | 财政局
响水镇井湾白岔峁村砖砸生产道路项目 | 砖砸生产道路5公里，宽3米，厚12厘米 | 2024.4-2024.8 | 响水镇 | 井湾白岔峁村 | 是 | 386 | 1723 | 67 | 286 | 70 | 70 |  |  |  | 10.5 | 乡村振兴局 | 响水镇
响水镇赵峁则村排洪渠砌筑项目 | 浆砌石渠道长178m、净宽1.5m、净高1.5m，路基填土方130m | 2024.4-2024.8 | 响水镇 | 赵峁则村 | 是 | 374 | 1538 | 58 | 242 | 50 | 50 |  |  |  | 7.5 | 乡村振兴局 | 响水镇
赵石畔镇赵石畔村砖砸生产道路项目 | 砖砸道路3.643公里，宽3米，厚12厘米 | 2024.4-2024.8 | 赵石畔镇 | 赵石畔村 | 否 | 643 | 2429 | 98 | 281 | 51 | 51 |  |  |  | 7.65 | 乡村振兴局 | 赵石畔镇
党岔镇马坊村砖砸生产道路项目 | 砖砸生产道路3公里，宽3米，厚12厘米 | 2024.4-2024.8 | 党岔镇 | 马坊村 | 否 | 760 | 3268 | 78 | 233 | 42 | 42 |  |  |  | 6.3 | 乡村振兴局 | 党岔镇